**ЗВІТ**

**НОВОСАНЖАРСЬКОГО СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ**

**КОБИ ІННИ ОЛЕКСАНДРІВНИ**

**ПРО РОБОТУ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ТА ЇЇ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЗА 2017 РІК ПЕРЕД ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ НА ВІДКРИТІЙ ЗУСТРІЧІ З ГРОМАДЯНАМИ**

 Закінчився звітний 2017 рік, від якого ми чекали багато змін в економічному і політичному житті нашої держави, на який покладали багато сподівань, і який прожили в умовах реформи місцевого самоврядування та впровадженні принципів децентралізації. Новосанжарська громада у 2017 році отримала статус селищної об’єднаної територіальної громади. 05 липня 2017 року Новосанжарська селищна рада прийняла рішення "Про добровільне об'єднання територіальних громад", відповідно до якого об'єдналася із територіальною громадою села Зачепилівка. 29 жовтня 2017 року відбулися перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів. У нас збільшилася не тільки кількість населення, територія управління та обслуговування, а й повноваження та зона відповідальності: в галузі освіти, культури, соціального захисту, охорони здоров’я, надання адміністративних послуг та прямі міжбюджетні відносини з держбюджетом.

 Відповідно до п. 7 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» надаю на ваш розсуд звіт про свою роботу та про діяльність всієї ради за 2017 рік, оскільки селищний голова згідно вищезазначеного закону не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. Фактично, це своєрідне підведення підсумків нашої колективної праці – кожного депутата, постійних комісій селищної ради, і, безумовно, робота виконавчого апарату селищної ради.

У жовтні 2017 року Ви знову довірили мені бути селищним головою. У звітному періоді моя робота була спрямована на виконання повноважень керівника представницького органу місцевого самоврядування, передбачених вищезгаданою статтею закону та планом роботи селищної ради.

На голову селищної ради покладається відповідальність за організаційне, правове, інформаційне та аналітичне забезпечення діяльності ради. Важливою передумовою злагодженої роботи селищної ради є створення умов для ефективної роботи депутатського корпусу.

 Одним з головних завдань на посаді селищного голови вважаю вироблення довіри новосанжарців до селищної влади, забезпечення прозорості, відкритості у прийнятті рішень, організація конструктивного діалогу з громадськістю. Це було і є визначальним в моїй роботі, бо всім здобуткам минулого та цього року ми маємо завдячувати, перш за все, праці та наполегливості новосанжарців -платників податку до селищного бюджету, підприємцям, громадським організаціям та активним громадянам, яким не байдужа доля нашого селища.

 У 2017 році в апараті селищної ради працювали 16 осіб , в тому числі,

селищний голова, заступники селищного голови, секретар селищної ради, в.о. староста, керуючий справами виконавчого комітету селищної ради, головний бухгалтер, спеціаліст-землевпорядник, спеціаліст-юрист, оператор комп'ютерного набору, спеціаліст економіст-програміст, діловоди, інспектор-реєстратор відділу реєстрації місця проживання фізичних осіб при виконавчому комітеті селищної ради, касир, прибиральниця.

 У своїй діяльності Новосанжарська селищна рада керувалася Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про звернення громадян», Конституцією України та іншими законодавчими актами.

 У звітному періоді проведено 21 планове засідання виконкому, на якому прийнято 292 рішення, із них 98 - за зверненнями громадян.

 Станом на 01.01.2017 року в смт Нові Санжари проживало 8341 особа, в тому числі , 2680 – особи пенсійного віку, учнівська молодь – 891, діти дошкільного віку - 650. На обліку в районному центрі зайнятості перебувало 207 жителів селища.

 За звітний період до Новосанжарської селищної ради надійшло 225 заяв, пропозицій і скарг, з них 23 колективних, від підприємств, установ і організацій надійшло 1212 листів та клопотань. На особистому прийомі в селищного голови побували 69 громадян. Протягом року прийнято 415 розпоряджень селищного голови, з них: з основної діяльності - 139 , з особового складу - 276. По 6 заявах громадян були утворені комісії селищної ради, які розглядали питання з виїздом до місця проживання заявників. Майже всі заяви, що надійшли від громадян, розглянуті в терміни коротші , ніж передбачено законодавством, більшість з них задоволені. До виконавчого комітету надходили звернення з різних питань: будівництва, водопостачання, квартирних питань, знесення сухостійних та аварійних дерев, з питань вуличного освітлення, присвоєння адреси, визнання самовільних побудов, земельні спори та інші. Стан розгляду звернень громадян двічі на рік аналізується на засіданнях виконавчого комітету селищної ради та приймаються відповідні рішення. Як  один  із  напрямків  роботи  по обслуговуванню  населення  є  видача  довідок  громадянам. Протягом року селищною радою видано 8187 довідок різного характеру - найбільше для отримання субсидій на житлово-комунальні послуги, також видавалися довідки для пред’явлення в Управління пенсійного фонду, в Управління праці і соціального захисту, в Районний центр зайнятості, для оформлення спадщини в нотаріальну контору, для пред’явлення в інші районні служби.

 Дотримання правил благоустрою протягом року забезпечував інспектор по благоустрою та охороні громадського порядку Радчич Василь Васильович та адміністративна комісія. Так на порушників Правил благоустрою в селищі складено 96 приписів, вручено 138 попереджень.

 Адміністративною комісією проведено 6 засідань, на яких розглянуто 6 адміністративних справ, із них 2 - закриті, а на 4 осіб накладено адміністративні стягнення. Всього за рік адміністративною комісією накладено штрафи на загальну суму 204 грн. Усі штрафні санкції сплачено. Також у 2017 році складено 43 протоколів про адміністративне правопорушення щодо порушень частини 1 статті 6 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (проживання без реєстрації), винесено 43 постанови про попередження.

    Отже, при Новосанжарській селищній раді працюють  комісії:  адміністративна, з житлових питань, у справах неповнолітніх. Як я уже говорила адміністративна комісія розглянула у 2017 році 6 протоколів. Основними адміністративними порушеннями на сьогоднішній день є порушення  Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів, порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами ( ч. 2 ст.156 КУпАП), порушення правил торгівлі на ринках - 4 протоколи ( ст. 159 КУпАП).

 При виконавчому комітеті селищної ради ведеться облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Станом на 31.12.2017 року на квартирній черзі перебувало 47 осіб, з них у пільговій черзі позачергового одержання житла - 13 осіб, у пільговій черзі першочергового одержання житла - 20 осіб та 1 чоловік - на відшкодування витрат на придбання житла, пільговій черзі постраждалих від аварії на ЧАЕС - 5 осіб.

 У минулому році проведено 6 засідань житлової комісії, на яких розглянуто 1 питання щодо взяття на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, 3 - про зняття з квартирного обліку, 1 - включення квартири до розряду службових, 1 питання - про розподіл службової квартири та 1 питання - включення громадян до списку громадян, які користуються правом на позачергове отримання житлового приміщення.

У 2017 році сесійна діяльність селищної ради проводилась згідно із чинним законодавством. Проведено 15 сесій селищної ради, розглянуто 189 питань, на пленарних засіданнях ради було прийнято 283 рішення, з них 106 рішень стосовно питань земельного характеру. Депутати повідомлялись письмово та у телефонному режимі про час і місце проведення сесій селищної ради, про питання, які передбачалось вносити на розгляд ради. Питання, що вносились на розгляд сесій, та рішення ради доводились до виконавців та зацікавлених осіб через офіційний веб-сайт Новосанжарської селищної ради. Згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації» проекти рішень селищної ради та рішення селищної ради постійно оприлюднювалися на офіційному веб-сайті ради.

 Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» протягом 2017 року здійснення державної регуляторної політики забезпечувалося на належному рівні відповідно до Плану діяльності Новосанжарської селищної ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік.

 Протягом 2017 року селищною радою у встановленому законодавством порядку прийнято 7рішень – регуляторних актів, найголовніші з них стосувалися встановлення місцевих податків та зборів на 2018 рік.

 03 січня 2018 року затверджено та оприлюднено план діяльності Новосанжарської селищної ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік.

Однією з організаційних форм діяльності селищної ради та її депутатів є робота постійних комісій. У своїй діяльності я, як голова, координувала їх діяльність, брала участь практично в усіх засіданнях комісій.

За звітний період проводились засідання постійних комісій, на яких розглянуто 185 питань.

Кожна із пʼяти комісій за профілем діяльності розглядала питання чергових сесій.

**Робота відділу реєстрації місця проживання фізичних осіб**

Протягом року працював відділ реєстрації місця проживання фізичних осіб.

 У 2017 році зареєстровано місце проживання 323 особам.

 Знято з місця проживання:

- 254 особи відповідно до поданих заяв чи рішень суду;

- 88 - відповідно до надісланих повідомлень від інших органів реєстрації;

- 95 - у зв'язку з державною реєстрацією смерті.

 Відділом видано довідок:

- про місце реєстрації особи на запити Новосанжарського районного суду - 148, інших судів України - 13;

- про місце реєстрації особи на запити відділень поліції, адвокатів, нотаріусів - 39;

- про місце реєстрації особи відповідно до поданої заяви - 244;

 Внесено зміни у відмітку про місце реєстрації у паспортному документі у зв'язку з перейменуванням вулиць та провулків - 70 громадянам.

Надіслано 91 повідомлення іншим органам реєстрації місця проживання громадян про зняття громадян із реєстрації з подальшою реєстрацією на території смт Нові Санжари.

Протягом 2017 року було складено 43 протоколи про адміністративне правопорушення щодо порушення ч.1.ст. 6 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні ( проживання без реєстрації), винесено 43 постанови про попередження.

Щомісяця до відділу ведення реєстру виборців подаються відомості:

* про реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання громадян;
* про осіб, яким встановлено постійну нездатність пересуватися самостійно;
* про осіб, яким у наступному за звітним місяцем виповниться 18 років.

 До Головного управління статистики у Полтавській області щомісяця надаються знеособлені дані реєстру Новосанжарської територіальної громади для наукового вивчення.

 Відділом ведеться електронний реєстр територіальної громади смт Нові Санжари.

 Щотижня до районного сектору управління державної міграційної служби у Полтавській області подаються відомості про реєстрацію місця проживання для внесення їх до Єдиного демографічного реєстру громадян.

Для підвищення рівня працевлаштування соціально вразливих верств населеннязгідно селищної Програми зайнятості населення Новосанжарської селищної ради та договору з Новосанжарською районною філією Полтавського обласного центру зайнятості було організовано проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні. Протягом звітного періоду 2017 року у бригаді благоустрою Новосанжарської селищної ради працювали підсобні робітники, які безпосередньо виконували роботи по благоустрою та озелененню території селища.

 З лютого по травень 2017 року у Новосанжарській селищній раді було організовано проведення оплачуваних громадських робіт для інспектора з інформування населення про порядок отримання житлових субсидій на території селищної ради.

**БЮДЖЕТНО-ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ**

 Селищний бюджет на 2017 рік не повністю задовольняв потреби селища, але за результатами року виконаний на 105%, що дозволило додатково розподілити кошти на потреби селища. Усього доходи склали без урахування трансфертів 13396,0 тис.грн. та трансфертів на суму 19628,3 тис. грн.

**Всього: 33024,3 тис.грн.**

**Профінансовано видатків на суму - 29619,9 тис.грн.**

Найбільшу частку видатків становлять витрати на дороги 57,9% - це 17160,2 тис.грн., благоустрій 20,1 % - це 5962,2 тис.грн., витрати на діяльність селищної ради - 7,1 % - 2095,1 тис.грн., витрати на дитячі садочки ( утеплення) 7,2 % - це 2107,1 тис. грн., на поповнення статутного капіталу 0,8 % - це 255 тис. грн., передано субвенції до районного бюджету - 408,7 тис.грн. - 1,4 % , субвенції на утримання об'єктів спільного користування: 114,8 тис.грн. - 0.4 % ( в тому числі, Лелюхівській сільській раді на утримання пожежної частини 20 тис.грн., Зачепилівській сільській раді для комунального підприємства "Добрі руки плюс" Зачепилівської сільської ради - 94,8 тис.грн.), проведення заходів у селищі - 409,4 тис.грн. - це 1,4 % , інші видатки 3,7 % - це 1107,4 тис.грн.

 Заробітна плата з нарахуванням становила - 3103,9 тис. грн., витрати на енергоносії - 98,5 тис. грн. в т.ч. на вуличне освітлення селища -294 тис. грн. Надано матеріальну допомогу 37 громадянам селища на суму 29,1 тис. грн., на поховання - 8 тис. грн.

 Резервний фонд селищного бюджету за 2017 рік склав 76,2 тис. грн.

 Отже, селищний бюджет хоч і не задовольняє потреб всієї громади селища, але виконує основні функції, покладені державою та законодавством на Новосанжарську селищну раду. А необхідність багато працювати над його наповненням - це завдання нас усіх.

**СУБВЕНЦІЇ**

 Протягом минулого року селищною радою передавалися субвенції районному бюджету :

1. Виділення субвенції Лелюхівській сільській раді на утримання підрозділу місцевої пожежної охорони - 20 тис. грн.;

2. Виділення субвенції дошкільному навчальному закладу № 1 "Сонечко" для поліпшення харчування дітей дошкільного навчального закладу - 10 тис. грн.;

3. Виділення субвенції дошкільному навчальному закладу № 2 "Лелеченька" для поліпшення харчування дітей дошкільного навчального закладу - 1 тис. грн.;

4. Виділення субвенції дошкільному навчальному закладу № 2 "Лелеченька" для заміни вхідних воріт ДНЗ № 2 "Лелеченька"- 5,9 тис. грн.;

5. Виділення субвенції на утримання комунальної установи "Обʼєднаний трудовий архів"- 32,2 тис. грн.;

6. Виділення субвенції дошкільному навчальному закладу № 1 "Сонечко" на придбання оргтехніки (ноутбука з колонками) для організації навчально-виховного процесу - 10 тис. грн.;

7. Виділення субвенції дошкільному навчальному закладу № 1 "Сонечко" для ремонту електропроводки , фарбування підлоги у спальній кімнаті молодшої групи № 1 та ремонту туалетної кімнати - 1 тис. грн.;

8. Виділення субвенції дошкільному навчальному закладу № 2 "Лелеченька" на придбання пральної машини - 10,5 тис. грн.;

9. Виділення субвенції дошкільному навчальному закладу № 2 "Лелеченька" на придбання бойлера та матеріалів - 7,2 тис. грн.;

10. Виділення субвенції дошкільному навчальному закладу № 2 "Лелеченька" на проведення поточного ремонту дошкільного закладу та придбання матеріалів - 13,6 тис. грн.

11. Виділення субвенції на пільгове перевезення окремих категорій громадян - 45 тис. грн.

12. Виділення субвенції на придбання службового житла лікарям - 42,5 тис. грн.;

13. Виділення субвенції на фінансування заходів районної цільової Програми комплексного розвитку лісового господарства "Ліси Новосанжарщини на період 2017-2020 роки" - 1тис. грн.

14. Виділення субвенції дошкільному навчальному закладу № 2 "Лелеченька" на придбання вікон та балконного блоку у дошкільному навчальному закладі - 60 тис. грн.;

15. Виділення субвенції Новосанжарському навчально-виховному комплексу на забезпечення повноцінного харчування у пришкільному таборі відпочинку "Сонечко" при Новосанжарському НВК - 10 тис. грн.;

16. Виділення субвенції комунальному закладу "Новосанжарський Центр ПМСД" на придбання компʼютерної техніки для лікарів - 40 тис. грн.

17. Виділення субвенції дошкільному навчальному закладу № 2 "Лелеченька" на придбання оргтехніки (ноутбука з колонками) для організації навчально-виховного процесу дошкільного закладу - 10 тис.грн.;

18. Виділення субвенції Новосанжарській центральній районній лікарні на придбання кондиціонера для облаштування палати, де перебувають хворі з обмеженими фізичними можливостями - 12,5 тис.грн. ;

19. Виділення субвенції районному бюджету як співфінансування для придбання та встановлення тіньових навісів для дошкільних навчальних закладів № 1 "Сонечко" та № 2 "Лелеченька" - 19, 5 тис.грн.;

20.Виділення субвенції Зачепилівській сільській раді для придбання компютерної техніки для комунального підприємства "Добрі руки плюс" Зачепилівської сільської ради - 30 тис.грн.;

21. Виділення субвенції районному бюджету на придбання туберкуліну для проведення проби Манти дитячому населенню, яка обслуговується амбулаторією загальної практики-сімейної медицини смт Нові Санжари - 34,7 тис.грн.;

22. Виділення субвенції Зачепилівській сільській раді на придбання комп'ютерної техніки для комунального підприємства "Добрі руки плюс" Зачепилівської сільської ради - 4,8 тис.грн.;

23. Виділення субвенції районному бюджету для встановлення вентиляції на харчоблоці дошкільного навчального закладу "Сонечко" - 15,3 тис.грн.;

24. Виділення субвенції районному бюджету для придбання вікон та матеріалів у молодшу групу дошкільного навчального закладу № 2 "Лелеченька" - 25 тис.грн.;

25. Виділення субвенції Зачепилівській сільській раді на придбання комплекту вхідних металевих дверей у зборі із решіткою та замком для комунального підприємства "Добрі руки плюс" Зачепилівської сільської ради - 10,1 тис.грн.;

26. Виділення субвенції до районного бюджету для завершення написання "Книги пам'яті" - 5 тис.грн.

**Всього передано з селищного бюджету субвенції до районного бюджету у 2017 році - 476,8 тис.грн., з них: на ДНЗ № 1 "Сонечко" - 46 тис.грн.; ДНЗ № 2 "Лелеченька" - 143 тис.грн.**

 **Протягом 2017 року до бюджету селищної ради надходили субвенції з державного бюджету:**

З державного бюджету у 2017 році на капітальний ремонт дошкільних навчальних закладів надійшло коштів у розмірі:

ДНЗ №1 "Сонечко" - 997,1 тис.грн.;

ДНЗ № 2 "Лелеченька" - 1018,5 тис.грн.

У останній день минулого року надійшли кошти з державного бюджету на капітальний ремонт дошкільних навчальних закладів у розмірі :

ДНЗ № 1 "Сонечко" - 150 тис.грн.;

ДНЗ № 2 "Лелеченька" - 200 тис.грн.;

Капітальний ремонт дороги по вул. Маджарянська в смт Нові Санжари - 1000,0 тис.грн.;

Капітальний ремонт проїзної частини по пров. Гостинному, вул. Першотравневій, вул. Горбенка в смт Нові Санжари - 1450,0 тис.грн.;

Капітальний ремонт дороги по пров. Ярмарковий в смт Нові Санжари - 850,0 тис.грн.;

Капітальний ремонт дороги по пров. Кустарний, вул. Молодіжна в смт Нові Санжари - 1200,0 тис.грн.;

Капітальний ремонт дороги по вул. Степна в смт Нові Санжари - 1000,0 тис.грн.;

Капітальний ремонт дороги по вул. Польова в смт Нові Санжари - 500,0 тис.грн.;

Капітальний ремонт дороги по пров. Курортний, вул. Курортна в смт Нові Санжари - 1500,0 тис.грн.;

Капітальний ремонт дороги по вул. Курортна в смт Нові Санжари - 1500,0 тис.грн.;

Капітальний ремонт дороги по вул. Надія в смт Нові Санжари - 1000,0 тис.грн.;

Капітальний ремонт дороги по вул. Незалежності в смт Нові Санжари - 1500,0 тис.грн.;

Капітальний ремонт дороги по вул. Центральна ІІ частина - 1500,0 тис.грн.;

Капітальний ремонт дороги по вул. Центральна, Незалежності - 1500,0 тис.грн.;

Капітальний ремонт дороги по пров. Кустарний, вул. Молодіжна в смт Нові Санжари - 0,250 тис.грн.;

Капітальний ремонт дороги по пров. Ярмарковий в смт Нові Санжари - 0,125 тис.грн.;

Капітальний ремонт дороги по вул. Центральна в смт Нові Санжари - 0,480 тис.грн.;

Придбання техніки для подрібнювача гілок - 0,105 тис.грн..

**Всього у 2017 році надійшло державної субвенції - 17 860,0 тис.грн.**

 Переходимо до розгляду **Програми соціально-економічного культурно-мистецького розвитку та охорони навколишнього середовища смт Нові Санжари Полтавської області на 2017 рік.**

 Виконання Програми тісно пов’язане із виконанням бюджету селища, наявні ресурси бюджету селища 2017 року в основному спрямовувались на поточні видатки, але все таки багато змогли зробити і по реконструкції та ремонту об’єктів комунальної власності селища.

 Програмасоціально-економічного, культурно-мистецького розвитку та охорони навколишнього природного середовища смт Нові Санжари Полтавської області на 2017 рік " ( далі Програма), затверджена рішенням № 3 вісімнадцятої сесії селищної ради сьомого скликання від 31 січня 2017 року. Протягом року до неї вносилися зміни.

 Головною метою Програми визначено виконання комплексу заходів з метою підвищення добробуту громадян, поліпшення якості надання соціальних та комунальних послуг.

**У сфері утримання вулично-дорожньої мережі смт Нові Санжари**

 Особливо важливим у 2017 році було завдання щодо ремонтів та утримання автомобільних доріг. За рахунок місцевого бюджету виконано проектно-кошторисну документацію, проведено експертизу кошторисних частин документації.

 За рахунок селищного, районного, обласного та державного бюджетів виконано:

1. Реконструкцію дороги по вул. Шевченка, пров. Нафтовий, площа покриття 640,9 кв. м. на 849,8 тис.грн.
2. Капітальний ремонт дороги по пров. Гостинному, вул. Першотравневій, вул. Горбенка , площа покриття 2655 кв. м. на 1429,6 тис.грн.
3. Капітальний ремонт дороги по вул. Надії, площа покриття 2068 кв. м. на 915,3 тис. грн.
4. Капітальний ремонт дороги по вул. Незалежності, площа покриття 3540 кв. м. на 1376,5 тис. грн.
5. Капітальний ремонт дороги по вул. Польова, площа покриття 933 кв м на 449,8 тис. грн.
6. Капітальний ремонт дороги по вул. Маджарянській, площа покриття 3025 кв. м. на 1223,6 тис. грн.
7. Капітальний ремонт дороги по вул. Центральна, площа покриття 3178,8 кв. м. на 1080,8 тис. грн.
8. Капітальний ремонт дороги по пров. Ярмарковий , площа покриття 1245,7 кв. м. на 849,8 тис. грн.
9. Капітальний ремонт дороги по вул. Курортній, площа покриття 3583 кв. м. на 1396,4 тис. грн.
10. Капітальний ремонт дороги по вул. Курортній, пров. Курортному, площа покриття 3324 кв. м. на 1407,7 тис. грн.
11. Капітальний ремонт дороги по вул. Степна, площа покриття 1620 кв. м. на 906,7 тис.грн.
12. Капітальний ремонт дороги по пров. Комунарський, площа покриття 496 кв. м. на 185,8 тис. грн.
13. Капітальний ремонт дороги по вул. Центральній ІІ частина , площа покриття 2624,7 кв. м. на 1083,6 тис. грн.
14. Капітальний ремонт дороги по вул. Центральній, Незалежності, площа покриття 2980 кв. м. на 1008,2 тис. грн.

 Площа реконструйованого та капітально відремонтованого покриття становить 33077 кв. м. Вартість безпосередніх ремонтних робіт становить 14,8 тис. грн.

 **Виконувались поточні ремонти автомобільних доріг :**

1. Поточний ремонт по вул. Шевченка, площа покриття 270 кв. м., вартість робіт 85,5 тис. грн.
2. Поточний ремонт дороги по вул. Гагаріна, площа покриття 486 кв. м., вартість робіт 286,5 тис. грн.
3. Поточний ремонт площадки по вул. Незалежності, площа покриття 320 кв. м., вартість робіт 111,4 тис. грн.
4. Поточний ремонт дороги по пров..Новому, площа покриття 156 кв. м., вартість робіт 56,3 тис. грн.
5. Поточний ремонт дороги по вул. Центральній, площа покриття 81 кв. м., вартість робіт 29,2 тис. грн.
6. Поточний ремонт дороги по вул. Ювілейній, площа покриття 422 кв. м., вартість робіт 169,9 тис. грн.
7. Поточний ремонт дороги по вул. Новій, площа покриття 83 кв. м. , вартість робіт 202,3 тис. грн.
8. Поточний ремонт дороги по вул. Пам’яті, площа покриття 418 кв. м. , вартість робіт 144,5 тис. грн.
9. Поточний ремонт дороги по вул. Каштановій, площа покриття 462 кв. м., вартість робіт 169,3 тис. грн.

Площа покриття поточного ремонту вулиць смт Нові Санжари – 2698 кв. м. , вартість поточного ремонту становить 1082,5 тис. грн.

Працівниками відділу благоустрою Новосанжарської селищної ради виконувались роботи по відновленню дорожньої розмітки по вул. Незалежності, Центральній, Каштановій , Шевченка.

Замінено та відремонтовано 23 дорожні знаки. Виконувались роботи по підсипці та відновленню покриття відфрезованим матеріалом по вул. Центральній, Надії, Незалежності, пров. Заворсклянському, вул. Ковалівській, Святотроїцькій, Соборності, Шевченка та інших.

 **У сфері розвитку систем водопостачання селища**

 **У 2017 році виконані роботи по:**

- Капітальному ремонту вуличного водогону по вул. Горбенка (ІІ відрізок) та пров. Будьонного в смт. Нові Санжари Полтавської області, довжиною 335 м. вартістю - 72,0 тис.грн. (всього відремонтовано на цьому обʼєкті 638 м.);

- Капітальний ремонт вуличного водогону по пров. Ковалівський в смт. Нові Санжари Полтавської області, довжиною 130 м/п., вартістю 38,7 тис.грн.;

- Капітальний ремонт вуличного водогону по вул. Лісна в смт. Нові Санжари Полтавської області, довжиною 70 м/п, вартістю 21,5 тис. грн.;

- Капітальний ремонт вуличного водогону по вул. Ювілейна в смт. Нові Санжари Полтавської області, 146 м/п, вартістю 57,5 тис. грн.

 У 2017 році також виготовлена проектно-кошторисна документація та виконані роботи на такі обʼєкти:

- Капітальний ремонт вуличного водогону по вул. Горбенка (ІІІ - ділянка) в смт. Нові Санжари Полтавської області" на суму- 7 тис. грн.;

- Капітальний ремонт вуличного водогону по вул. Курортна в смт. Нові Санжари Полтавської області" на суму - 7 тис. грн.;

- Капітальний ремонт вуличного водогону по вул. Ювілейна в смт. Нові Санжари Полтавської області" на суму - 7 тис. грн.;

- Капітальний ремонт вуличного водогону по вул. Лісна в смт. Нові Санжари Полтавської області" на суму - 7 тис. грн.;

- Капітальний ремонт вуличного водогону по вул. Лісна ( ІІ частина) в смт. Нові Санжари Полтавської області" на суму - 7 тис. грн.;

- Капітальний ремонт вуличного водогону по пров. Ковалівський в смт. Нові Санжари Полтавської області" на суму - 7 тис. грн.

- Капітальний ремонт вуличного водогону по вул. Вернадського в смт. Нові Санжари Полтавської області на суму - 183 тис.грн.

- Капітальний ремонт вуличного водогону по вул. Ювілейна в смт Нові Санжари Полтавської області на суму - 57 тис.грн.;

- Капітальний ремонт вуличного водогону по вул. Лісна І частина в смт Нові Санжари Полтавської області - 21 тис.грн.;

- Капітальний ремонт вуличного водогону по вул. Лісна ІІ частина в смт Нові Санжари Полтавської області - 129 тис.грн.;

- Капітальний ремонт вуличного водогону по пров. Курортний, вул. курортна, протяжність 356,2 пог.м, вартістю 155,1 тис.грн.

**У сфері розвитку вуличного освітлення на території смт Нові Санжари**

 **У 2017 році виконані роботи по:**

- Реконструкції вуличного освітлення по вул. Соборності, вул. Вереснева, пров. Левадний в смт. Нові Санжари Новосанжарського району Полтавської області", довжиною 1,035 км., вартістю 93,7 тис. грн., на цьому обʼєкті встановлено 18 ліхтарів;

- Капітальному ремонту вуличного освітлення по вул. Нова, пров. Новий, довжина ліній 1,15 км., вартістю 90,8 тис. грн., встановлено 23 ліхтарі;

- Капітальному ремонту вуличного освітлення по вул. Заворсклянська в смт. Нові Санжари Полтавської області, довжиною 470 м., вартістю 35,9 тис.грн., встановлено 8 ліхтарів;

- Капітальному ремонту систем вуличного освітлення із заміною освітлювальних елементів ( приладів) на світлодіодні по вул. Соснова Роща, пров. Соснова Роща, пров. Піщаний, вул. Піщана в смт. Нові Санжари Новосанжарського району Полтавської області. У цьому році роботи виконано довжиною 840 м., вартістю 55,4 тис. грн., встановлено 13 ліхтарів.

Всього по даному обʼєкту виконано роботи довжиною 2,75 км., встановлено 45 ліхтарів.

- Капітальному ремонту систем вуличного освітлення із заміною освітлювальних елементів ( приладів) на світлодіодні по вул. 8-го Березня, пров. Тракторному, пров. 8-го Березня, пров. Гористий, пров. Підгірний, вул. Маджарянська в смт. Нові Санжари Новосанжарського району Полтавської області. У цьому році роботи виконано довжиною 485 м., встановлено 7 ліхтарів, на суму 37, 6 тис. грн. Всього по даному обʼєкту виконано робіт протяжністю 2,5 км., встановлено 46 ліхтарів;

- Капітальному ремонту систем вуличного освітлення із заміною освітлювальних елементів (приладів) на світлодіодні по вул. Горбенка. У цьому році роботи виконано протяжністю 140 м/п, встановлено 4 ліхтарі на суму 18,4 тис.грн. Всього виконано робіт по даному обʼєкту протяжністю 620 м, встановлено ліхтарів 15 шт.

- Капітальному ремонту ліній вуличного освітлення по вул. Пролетарська в смт Нові Санжари Полтавської області, а саме: ремонт ліній електропередач 460 м/п, установлено 3 опори та 10 ліхтарів.

- Капітальному ремонту вуличного освітлення по вул. Святотроїцька в смт Нові Санжари Полтавської області, а саме: відремонтовано 285 м. ліній електропередач, установлено 7 опор та 6 ліхтарів.

**У сфері заходів по благоустрою території смт Нові Санжари**

 У 2017 році придбано обладнання дитячого майданчика на суму 40 тис. грн., придбано та встановлено меморіальну дошку до памʼятника-погруддя Коваленку О. В. на суму 9 тис. грн.

 Також придбано 4 вело- карети для працівників відділу благоустрою на суму 42 тис. грн., бензопилу та 2 бензокоси на суму 22,7 тис. грн.

 Виготовлено та встановлено тромплей "Закохані серця" на суму 7 тис. грн. та закуплено і встановлено спортивний майданчик у парку "Перемога" на суму 80 тис. грн.

**У сфері розвитку дошкільних навчальних закладів**

З метою належного утримання та енергоекономічної експлуатації об’єктів дошкільної освіти виконано:

- Капітальний ремонт дитячого садка «Сонечко» на суму 501,9 тис.грн.;

- Капітальний ремонт дитячого садка «Лелеченька» на суму 589,8 тис.грн., на загальну суму 1091,6 тис. грн.

**Робота інспекції по охороні громадського порядку та стан благоустрою території смт Нові Санжари у 2017 році**

 **Благоустрій селища передбачає:**

1. Розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території селища у належному стані, її санітарного очищення, збереження об’єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об’єктів.
2. Організацію надійного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та об’єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення.
3. Створення умов для реалізації прав та виконання обов’язків суб’єктами у сфері благоустрою селища.

 Робота по благоустрою території селища розпочинається з виїзду прибиральниць на вулиці населеного пункту, відповідно до затверджених маршрутів. Це сплановано так, щоб охопити якомога більше вулиць селища, що дає змогу підтримувати їх у належному санітарному стані.

 Так протягом 2017 року було ліквідовано п’ять несанкціонованих звалищ на територіях:

* вул. Полтавська;
* пров. Підгірний;
* площа біля базару;
* пров. Ювілейний;
* берег р. Ворскла ( від пам’ятного знаку Козакам до Маджар).

 Починаючи з травня місяця робітники відділу благоустрою косили газони вздовж доріг, парків, скверів, вулиць, провулків, на території кладовищ, у районах Маджари, Капшук, по вул. Незалежності, Лесі Українки, Робітничій.

 Для більш ефективнішого виконання деяких видів робіт залучаються працівники підприємств, установ та організацій селища. Так, у 2017 працівники підприємств, установ та організацій селища взяли участь у 11 заходах по впорядкуванню та благоустрою території селища. Крім цього за підприємствами, установами та організаціями закріплені території, які вони прибирають кожного четверга.

 На початку літнього сезону 2017 року проведено рекультивацію пляжів: Центрального, Піонерського та пляжу медичного центру «Нові Санжари» Національної гвардії України. Були виконані роботи по ремонту настилів мостів: Івана Купала та підвісного мосту через р. Ворсклу. Проведено ремонт та пофарбовано обладнання дитячих майданчиків, столи, лавочки, урни для сміття у місцях відпочинку, парках, скверах, козацькому стані, на альтанці Святої Покрови, біля каплички Віри, Надії, Любові.

 Електрик відділу благоустрою здійснював ремонт електрообладнання, постійно контролював роботу вуличного освітлення і виконував роботи по заміні електроламп.

 Проведено розчистку захаращених місць:

* по вул. Полтавська;
* козацького стану альтанки Святої Покрови;
* площі біля базару;
* ділянки біля 8-го магазину;
* у парку Перемоги;
* по вул. Чкалова;
* в урочищі Вовчі Гори;
* ділянки за ДОСААФ;
* у парку Матері.

 Були виконані роботи по ремонту туалету в урочищі Вовчі Гори. Працівниками відділу благоустрою проводилися роботи по спилюванню аварійних дерев на території центрального пляжу, парку Перемоги, вул. Каштанова, Центральна. Встановлено три дитячі майданчики:

* по вул. Чкалова;
* по пров. Нафтовому;
* у районі автоколони;
* по пров. Слюсарний біля УОСу.

 Протягом звітного періоду було поновлено розмітку на пішохідних переходах, поремонтовано дорожні знаки (у центрі, біля Новосанжарського навчально-виховного комплексу, у районі автоколони).

 Працівниками відділу благоустрою виконувались роботи по ремонту дорожнього покриття (засипали ями отфрезівкою та щебнем) по вул. Шевченка, Маджарянській та Сосновій Рощі.

 Виконувалися роботи по висадці квітів та здійснювався постійний догляд за ними. Протягом усього періоду цвітіння троянд, виконувалися роботи по формуванню кущів. Кожної пори року проводилося обкопування дерев, які вже посаджені у парку Перемоги, на території біля каплички Віри, Надії, Любові та матері їх Софії, в парку Борців за свободу та незалежність України, інших місцях.

 За цей період проведено посадку дерев:

* по вул. Каштанова (74 каштани);
* біля пам’ятника Чорнобильцям (13 берез);
* біля НВК (14 лип);
* на площі Трояндовій (10 кущів горобини);
* у районі автоколони (29 кущів горобини);
* біля тромплею "Глобус України" (59 шт. ялівцю);
* парк на честь борці за свободу й незалежність України - 250 лип.

 Постійно проводилася роз’яснювальна робота серед жителів селища щодо підтримання у належному стані прибудинкових територій та правил утримання собак і кішок.

 Вирішуючи проблему відкритих люків, співпрацювали з керівниками філій: Укртелекому, Полтававодоканал та комунального підприємства «Джерело» Новосанжарської селищної ради.

 З початку зими працівники бригади благоустрою виконували роботи по очищенню від снігу тротуарів, пам’ятників, обелісків, парків, скверів, козацького стану альтанки Святої Покрови, території каплички Віри, Надії, Любові та матері їх Софії.

 Кожного ранку в негоду працівники відділу благоустрою посипали тротуари піщано-соляною сумішшю чи гранвідсівом для безпечного пересування селищем.

 Протягом 2017 року розглянуто та надано обгрунтовані відповіді на 18 скарг від жителів селища. Інспектор по охороні громадського порядку з працівниками РВ внутрішніх справ спрямовує свою роботу на покращення громадського порядку в селищі, зокрема, це патрулювання території селища разом із працівниками поліції. Крім того, він постійно бере участь у рейдах по перевірці торгових точок, постійно перебуває на зв’язку із дільничими інспекторами, кожного дня здійснює об’їзд території велосипедом чи мопедом. У плані оперативності, у разі виявлення порушення, інспектор по охороні громадського порядку зв’язується із дільничим інспектором по мобільному телефону, а вже потім направляє офіційний лист у відділення поліції.

 Протягом звітного періоду зафіксовано та задокументовано такі випадки порушення громадського порядку в селищі:

1. ст. 173 КУ АП – дрібне хуліганство – 38 випадків;
2. ст. 178 КУ ПП – розпиття спиртних напоїв у громадських місцях – 116 випадків;
3. здійснено виїзди у сім’ї, в яких виявлені факти прояву насильства - 8;
4. здійснено 18 нічних чергувань.

 У 2017 році до Новосанжарської селищної ради надійшло 6 адміністративних протоколів, а саме: по ст. 159 КУпАП ( порушення правил торгівлі на ринках), три протоколи по ст. 179 ( розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв на виробництві), по ст. 183( завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) та ст. 154 ( порушення правил тримання собак і котів).

**Робота комунального підприємства "Джерело" Новосанжарської селищної ради**

 КП "Джерело" Новосанжарської селищної ради надає послуги з централізованого водопостачання мешканцям смт Нові Санжари, підприємствам та установам селища. У період з січня по вересень 2017 року відпущено споживачам води в кількості 183,1 тис.м³ на суму 2,5 тис. грн.

 Дебіторська заборгованість за надані послуги станом на 01 грудня 2017 року становить :

 - по населенню - 182,2 тис.грн.,

* по іншим споживам – 8,2 тис.грн.
* по пільгах – 12,7 тис.грн.
* по субсидіях – 131,5 тис.грн.

 Проблемним питанням фінансового стану підприємства є відшкодування пільг та субсидій, так як за період з січня по вересень 2017 року нарахована сума по населенню становить 1132,5 тис.грн., з них субсидії становлять 483,5 тис.грн., що складає 43%.

 За період з січня по вересень 2017 року проведено капітальний ремонт водопровідних мереж :

- вул. Ковалівська – замінено водогону на загальну суму 38 тис. грн.

- вул. Лісна – замінено водогону на загальну суму 151,1 тис.грн.

- вул. Курортна, пров. Курортний замінено водогону на загальну суму 149,4 тис. грн.

- вул. Горбенка – замінено водогону на загальну суму 138,4 тис. грн.

- вул. Вернадського – замінено водогону на загальну суму 55,4 тис. грн.

- вул. Ювілейна – замінено водогону на загальну суму 56,4 тис.грн.

 Проведено капітальний ремонт водонапірної башти із встановленням безбаштової системи: територія ЦРЛ на суму 60 тис. грн., санаторій-профілакторій «Антей» на суму 56,5 тис. грн.

 Рішенням вісімнадцятої сесії селищної ради сьомого скликання №4 від 31 січня 2017 року затверджено Програму фінансової підтримки комунального підприємства «Джерело» Новосанжарської селищної ради на 2017 рік, відповідно до якої на поточні видатки підприємства було виділено 235,8 тис. грн, які витрачено на придбання матеріалів, на оплату послуг сторонніх організацій, також виділялися кошти на капітальні видатки, (поповнення статутного капіталу) - сума яких склала 255 тис. грн.

 Тариф на централізоване водопостачання для населення введений в дію з 01 травня 2017 року в розмірі 12,70 грн. за 1 м³, на 31 грудня 2017 року покриває витрати підприємства на 90% , у звʼязку з тим, що підприємство з 15.05.2017 року стало платником податку на додану вартість, який не був врахований при формуванні тарифів на централізоване водопостачання.

 За період з січня по листопад 2017 року було зафіксовано 222 пориви , які вчасно було ліквідовано в найкоротший термін.

 При КП "Джерело" Новосанжарської селищної ради створено два дочірніх підприємств: ДП «Комунтех» КП "Джерело» Новосанжарської селищної ради та ДП "Оберіг" КП "Джерело" Новосанжарської селищної ради. ДП "Комунтех" КП "Джерело" Новосанжарської селищної ради надає послуги з вивезення твердих побутових відходів двома машинами сміттєвозами ГАЗ 3309 та рідких побутових відходів двома асенізаційними машинами 3,8 м³ та 5,5 мʼ. Дане підприємство визнано виконавцем послуг рішенням виконавчого комітету №10 від 08.11.2016 року з 01 лютого 2017 року.

 За період з лютого по вересень 2017 року вивезено твердих побутових відходів в кількості 8263,2 м³ на загальну суму 701,8 тис.грн., рідких побутових відходів – 3567,5 м³ на загальну суму 232,2 тис.грн. Проблемним питанням фінансового стану підприємства є відшкодування пільг та субсидій, які становлять 45% від нарахованої суми по населенню. Заборгованість станом на 15.12.2017 року становила: по пільгах – 28,3 тис. грн., по субсидіях – 43,1 тис. грн. Заборгованість населення за надані послуги становила 123,1 тис.грн.

 За період роботи підприємства було проведено поточний ремонт транспортних засобів на загальну суму 112,1 тис.грн., капітальний ремонт на суму 96,4 тис.грн.

 Відповідно до Програми фінансової підтримки комунального підприємства було виділено коштів: на поповнення статутного капіталу в сумі – 57 тис. грн., на поточні видатки – 81,5 тис. грн. По результатах роботи підприємства станом на 01.11.2017 року підприємство отримало прибуток в сумі 13,1 тис.грн., за рахунок фінансової підтримки із місцевого бюджету, в протилежному разі збитки склали б 68,4 тис.грн. Це повʼязано із стрімким зростанням ПММ, які складають питому вагу в витратах підприємства.

 **ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ**

 Усі звернення громадян з питань земельного законодавства вирішувалися оперативно, кваліфіковано та безкоштовно. При цьому, видано 1200 довідок про право користування земельними ділянками для пред’явлення в служби селища, а саме: на отримання допомоги по народженню дитини, малозабезпеченим, багатодітним сімʼям, одиноким матерям та громадянам для постановки на облік в районний центр зайнятості. Видано 60 викопіровок з ситуаційного плану селища для оформлення земельних ділянок в приватну власність та користування, переоформлення спадщини, купівлі-продажу, дарування та інших цивільно-правових угод.

 Спеціалістом-землевпорядником розглянуто та підготовлено на розгляд сесії та виконком 141 письмова заява від громадян та юридичних осіб. Більшість їх задоволені. Передано у власність земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд - 43, 19 громадян одержали дозволи на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості), укладено 3 договори оренди на земельні ділянки для будівництва житлового будинку та для здійснення підприємницької діяльності - 5: з них, юридичні особи - 2 , фізичні особи - 3, передано по договору-сервітуту земельних ділянок у кількості 6. За 9 місяців поточного року загальну сума надходжень до бюджету селища за оренду землі становить 1373103,31 тис. грн. ( від юридичних осіб - 2128,0 тис.грн. ), ( від фізичних осіб - 452,7 тис. грн).

 На закінчення дякую всім новосанжарцям - депутатам селищної ради, членам виконавчого комітету, керівникам підприємств, установ та організацій, громадським організаціям, усім жителям нашого селища, хто підтримував і допомагав селищній раді у виконанні заходів по соціально-економічному розвитку Нових Санжар, хто не словами, а справами доводив свою небайдужість до становлення і розвитку нашого прекрасного селища.

 Сподіваюсь на подальшу співпрацю і взаєморозуміння з кожним виборцем і жителем Нових Санжар, активність і свідомість всієї громади, щоб наша маленька батьківщина - Нові Санжари з кожним роком ставали красивішими, затишними і привітними.

 Тому давайте спільно вирішувати всі проблеми, які в нас є, але це можливо лише тоді, коли кожен з нас буде відноситись до селища в цілому як до своєї домівки. А ми завжди налаштовані на плідну співпрацю та на діалог з усіма, хто бажає щось зробити для селища.